谈  判  文  件

项目编号：2022-HCJZ-SH482

项目名称：海沧半导体产业基地研发办公楼一层精装修项目

采购人: 厦门海沧信息产业发展有限公司

采购代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司

2022年05月

目   录

第一章  谈判邀请	3

一、谈判邀请	3

二、谈判项目一览表	4

第二章  谈判响应供应商须知	5

谈判响应供应商须知前附表1	5

谈判响应供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表	8

谈判响应供应商须知前附表3：谈判规则、评审标准	12

一、说 明	14

二、谈判文件	14

三、谈判响应文件的编写	15

四、谈判响应文件的提交	18

五、谈判内容与谈判程序	19

六、评定标准	21

七、成交与签订合同	21

八、询问、质疑	22

九、其他事项	24

第三章  谈判内容及要求	25

一、项目概况	25

二、谈判文件组成	25

三、技术和服务要求	25

四、项目管理班子配备要求	27

五、承包方式	28

六、工程质量标准及工程维保服务要求	28

七、主要设备材料品牌推荐表	29

八、工期要求	31

九、验收条件	32

十、其他要求	32

十一、报价要求	32

十二、合同签订	34

十三、付款方式	34

十四、现场踏勘	35

第四章  采购合同（参考文本）	36

第五章  谈判响应文件格式	58

目    录	60

谈 判 响 应 书	61

谈判响应报价一览表	63

谈判响应工程量清单报价表	64

主要材料设备品牌选用表	65

施工组织方案	66

项目管理班子配备情况表	67

项目管理班子关键职位（人员）履历表	68

谈判响应供应商的资格证明文件	70

关于资格的声明函	70

谈判响应供应商的资格声明	71

法定代表人授权书	74

维保服务承诺书	75

谈判响应供应商提交的其它资料	76

谈判成交服务费承诺书	77

采购保证金退还申请书（参考格式）	78

# 第一章  谈判邀请

## 一、谈判邀请

受厦门海沧信息产业发展有限公司委托，我司对“海沧半导体产业基地研发办公楼一层精装修项目”参照竞争性谈判方式进行采购，欢迎合格供应商参与谈判。

- 项目编号：2022-HCJZ-SH482

- 谈判货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：谈判项目一览表。

- 谈判文件购买时间：即刻起至2022年06月01日(节假日除外)上午[8:30:00-11:30:00]或下午[2:30:00-5:00:00]（北京时间）。

- 谈判文件售价人民币200元，售后不退，未购买谈判文件的谈判响应供应商其响应文件将被拒收。若邮购，邮资到付，对谈判文件邮寄过程中可能发生的延误、缺漏或丢失，采购代理机构概不负责。

- 谈判截止时间：谈判响应文件应于[2022年06月02日]下午[3:00:00]（北京时间）之前提交到[厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼厦门市华沧采购招标有限公司开标厅]，逾期递交的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝。

- 谈判时间、地点: [2022年06月02日]下午[3:00:00]（北京时间）厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼厦门市华沧采购招标有限公司评标室。

- 以上信息如有变更，我司将通过中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、厦门市招拍挂交易网（www.xmzpg.com）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（www.xm-hc.com）发布媒体通知，请谈判供应商关注。

采购代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司            邮箱：xm-hc@163.com

地    址：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼  邮编：361000

厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦11楼

厦门市翔安区五权路2665号之5

项目联系人及联系方式：陈先生  0592-6588356  6588966（传真）

保证金及服务费缴交联系人及联系方式：叶小姐  0592-5333806   5333807（传真）

## 二、谈判项目一览表

| 项目名称 | 承包范围 | 项目内容及技术要求 | 质量等级 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海沧半导体产业基地研发办公楼一层精装修项目 | 详见施工图及工程量清单 | 详见谈判文件第三章“谈判内容及要求” | 合格 | 1项 | ￥275.81万元 |

备注：

1、本项目为整体采购,谈判响应供应商应对本项目进行完整的谈判响应报价，谈判响应文件应完整,包含谈判文件中约定的内容，谈判与成交以整体为单位。

- 本谈判文件、工程量清单及图纸中若有列明具体设备或材料型号、产地或品牌的，并非限制只能投用该型号或产地或品牌，而仅作为谈判响应产品及技术指标的相关说明，谈判响应供应商可以在满足谈判文件相关具体选型技术与使用等要求的基础上，自行合理确定具体投报的实际型号（规格、技术参数）、产地、品牌并适当加以说明。

# 第二章  谈判响应供应商须知

## 谈判响应供应商须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《谈判响应供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：海沧半导体产业基地研发办公楼一层精装修项目 采 购 人：厦门海沧信息产业发展有限公司 项目内容：详见谈判项目一览表及第三章“谈判内容及要求” 项目编号：2022-HCJZ-SH482 |
| 2 |  | 是否允许进口产品参加本采购项目：□是/否 |
| 3 | 3.1 | 谈判响应供应商资格要求： 详见《谈判响应供应商须知前附表2》的“资格性要求” |
| 4 | 11.1 | 谈判有效期：谈判截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。 |
| 5 |  | 谈判响应文件递交地址：详见谈判文件第一章“谈判邀请” 谈判响应文件接收人：陈先生 谈判响应文件递交截止时间：详见谈判文件第一章“谈判邀请” 在谈判响应时间后递交的谈判响应（若谈判文件有要求提供样品的，则包括谈判响应样品），采购代理机构将不予接收。 本项目要求谈判响应供应商提供谈判响应文件正本一份，副本一份,且应提供谈判响应文件电子光盘两张（光盘需标有供应商名称并分别置于正、副本档案袋中）。 谈判响应供应商一旦递交谈判响应文件，即视为理解并接受谈判响应供应商须知的所有内容。 |
| 6 | 12 | 谈判响应保证金: 人民币贰万元整（￥20000元） 说明： 1、谈判响应保证金从谈判文件发售之日起即可缴纳，未在谈判截止时间前足额缴纳谈判响应保证金的谈判响应文件视为无效谈判响应文件。 2、供应商应从自身账户以转账、网上银行支付等非现金形式提交。为方便谈判响应保证金的收、退结算，请在银行汇款凭证上标注项目标号如：（项目名称、项目编号）谈判响应保证金，谈判响应保证金缴交凭证请随同响应文件同时送达，不得在谈判现场缴交现金，不得以现金解款的形式缴交或以个人名义代缴谈判响应保证金。 3、保证金账户： 开户名：厦门市华沧采购招标有限公司 开户行：厦门银行前埔支行 账 号：87430120540000212 |
| 7 |  | 谈判规则、评审标准：详见《谈判响应供应商须知前附表3》； |
| 8 |  | 成交供应商按以下标准向采购代理机构交纳谈判成交服务费，（以成交金额为基数）具体为：基数≤100 万元部分，按1.0%计取；100 万元＜基数≤500 万元部分，按0.7%计取，分段累进计算。成交供应商在领取成交通知书时，应以转帐、汇款等付款方式向采购代理机构一次性付清谈判成交服务费。 备注： 1、成交供应商成交后不能履约的,其已交纳的谈判成交服务费不予退还。 2、谈判成交服务费缴交账户： 开户名：厦门市华沧采购招标有限公司 开户行：厦门银行银隆支行 账 号：8751020109007675 |
| 9 |  | 重要提示： 1、谈判响应供应商应对所提供的谈判响应文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，谈判响应文件应装订成册，不得活页装订。 2、交通拥堵，递交谈判响应文件请提前做好准备。在规定的谈判截止时间之后送达的谈判响应文件将被拒收，敬请谅解。 3、考虑到银行上班时间较迟，谈判响应保证金应提前缴交并到帐，未按规定按时足额提交谈判响应保证金或谈判响应保证金未实际到帐的谈判响应文件将被视为无效谈判响应。 4、谈判响应保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在谈判截止时间前到账。 5、谈判响应供应商应将谈判响应文件按顺序装订成册（不得活页装订）、打印页码，并编列谈判响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致谈判响应文件被误读或漏读，该谈判可能被视为无效谈判响应或承担不利的评审结果。 6、为确保谈判响应文件的密封的完好性，在递交谈判响应文件时谈判响应供应商应自行检查谈判响应文件的密封情况。谈判响应供应商须确保密封的牢固性，谈判响应文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。谈判响应供应商应自行承担监标人在检查谈判响应文件过程中因密封不符合规定导致谈判响应文件被拒绝的所有责任。 7、谈判响应供应商应在谈判响应文件中提供“谈判响应保证金退还申请书”（格式详见本谈判文件第五章）。 8、特别提醒：如谈判响应供应商所缴纳的费用需要开具增值税专用发票，请在转账当月30日前提供增值税一般纳税人的开票资料，如未提供，代理机构对其相关费用将开具普通发票。 |

## 谈判响应供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是谈判小组判断谈判响应供应商的谈判响应是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的谈判响应供应商 具体内容详见第二章第一节第3条“合格的谈判响应供应商”。 |
| 2 |  |  | 资格标准： 参加采购活动的谈判响应供应商应当具备以下规定的条件，并提供下列材料： 1、谈判响应供应商应在中华人民共和国合法注册，具有独立承担民事责任的能力，必须提供法人营业执照有效复印件。 2、谈判响应供应商代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），谈判响应供应商代表若不是企业法定代表人的应同时提供企业法定代表人的授权书原件。 3、采购人根据采购项目的要求规定的特定条件： ①谈判响应供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包（二级或以上）资质，并提供有效资质证书复印件。 ②谈判响应供应商必须具有安全生产许可证，并提供有效证书复印件。 4、本项目不接受联合体谈判响应。 备注：以上资格证明文件加盖谈判响应供应商公章，谈判响应供应商代表参与谈判时，须出示身份证或其它有效证件以便核对身份，方可进入谈判。 |
| 说明：谈判响应供应商提供的资质证书有效期已届满的，必须在谈判响应文件中提供相应资质审批部门关于资质证书自动延期的有关文件。 |  |  |  |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 |  | 谈判响应供应商的谈判响应文件未按规定的谈判响应截止时间之前提交的，其谈判响应将被拒绝。 |
| 2 | 二 |  | 谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通围标行为并作无效谈判响应处理： （1）不同谈判响应供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判响应保证金、谈判的； （4）谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判响应文件的实质性内容； （5）谈判响应供应商之间约定成交供应商； （6）谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判或者成交； （7）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判； （8）谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动； （9）不同谈判响应供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制； （10）不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜； （11）不同谈判响应供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人； （12）不同谈判响应供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异； （13）不同谈判响应供应商的谈判响应文件相互混装； （14）不同谈判响应供应商的谈判响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通谈判 |
| 3 | 二 | 11.1 | 谈判有效期：谈判截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。 |
| 4 |  |  | 实质性偏离是指： （1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交商合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的谈判响应供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判文件将不进行评审，其报价将被拒绝。 |
| 5 |  |  | 凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求： （1）谈判响应文件未按照本须知的规定进行密封、标记的； （2）谈判响应文件未按规定加盖谈判响应供应商公章的； （3）谈判响应文件未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字； （4）非法定代表人的签字人未在谈判响应文件中提供经法定代表人签字并加盖谈判响应供应商公章的有效授权委托书的； （5）谈判报价一览表未加盖谈判响应供应商公章，报价一览表的项目名称、项目编号等重要信息错误的； （6） 未按照要求提交谈判响应保证金、或谈判响应保证金的金额不足、或谈判响应保证金形式不符合招标文件要求、或保证金不能确保进账的； （7）谈判响应供应商的谈判有效期不满足谈判文件要求的； （8）谈判响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的，或谈判响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性条款(如不满足工期、维保期、付款方式及条件等)； （9）两个或两个以上谈判响应供应商的谈判响应文件在其个性部分明显出现雷同的； （10）谈判响应供应商提交的是可选择的报价； （11）谈判响应供应商未按规定对谈判响应进行分项报价； （12）谈判响应供应商提交的首次或最终谈判报价超过采购控制价； （13）谈判响应文件中提供虚假或失实资料的； （14）谈判文件规定的其他情形。 （15）谈判响应文件不满足谈判文件中带★条款要求的。 |
| 6 |  |  | 谈判响应文件至少必须包括下列部分，否则其谈判响应将按照无效谈判响应处理：(1) 谈判响应书；(2) 谈判响应报价一览表；（3）谈判响应工程量清单报价表；（4）维保服务承诺书；（5）谈判成交服务费承诺书；（6）响应谈判文件实质性条款要求的相关资料。 |
| 7 |  |  | 若谈判响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，响应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，应作无效报价处理。 |
| 8 |  |  | 谈判响应产品必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则该谈判响应供应商的谈判响应将按照无效谈判响应处理。 |
| 9 |  |  | 谈判响应供应商不得干扰采购代理机构组织谈判活动，否则将其作无效谈判响应处理。 |
| 符合性要求附表（“★”条款汇总表） |  |  |  |
| ★1、谈判响应供应商拟派本项目的项目负责人自本项目谈判截止时间前 5 年内具有经竣工验收合格的公共建筑装修工程业绩，并提供有效证书复印件。 说明：①公共建筑是指：办公建筑（不包括SOHO 建筑和商住楼）、商业建筑（不包括酒店式公寓和商住楼）、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输用房。②竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。③若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明谈判文件中设置的项目负责人业绩指标，应补充提交能证明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不予认可。 ★2、本项目所用的主要设备材料推荐品牌详见《主要设备材料品牌推荐表》，谈判响应供应商须选用《主要设备材料品牌推荐表》品牌范围内的品牌产品进行谈判响应，否则其谈判响应无效。谈判响应供应商须在谈判响应文件中明确主要材料品牌并提供主要材料品牌选用表。 |  |  |  |

## 谈判响应供应商须知前附表3：谈判规则、评审标准

- 一、谈判规则 - 1.采购代理机构按有关规定组建谈判小组，谈判小组确定（或制定）谈判文件，供应商按照谈判文件规定提交响应文件。 2.谈判小组审阅谈判文件及对谈判响应供应商进行资格性和符合性审查，谈判响应供应商不符合资格性及符合性条款要求，不进入谈判程序；谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求谈判响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判响应供应商需以书面形式作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的谈判响应供应商进入谈判程序。 3.谈判小组所有成员集中与单一谈判响应供应商分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 4.谈判小组对谈判文件和响应文件提出重点的谈判内容，根据谈判文件及有关规定，组织谈判小组与已递送报价文件的各谈判响应供应商进行一轮或多轮谈判。 5.每轮谈判结束前由谈判小组决定是否需要进行下一轮谈判，如需要进行下一轮谈判，采购代理机构提前告知谈判响应供应商下一轮谈判时间。 6.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件明确的可能实质性变动内容变动谈判文件；有实质性变动的，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的谈判响应供应商。 7.除非谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 8.谈判代表在谈判过程中所做出的承诺是供应商响应文件的一部分，供应商负有履行责任。 9.谈判代表所做的承诺与响应文件有不一致的，以谈判代表最后的书面承诺为准。 10.谈判响应供应商递交的响应文件澄清、更正、承诺文件、最终报价应予密封并交至采购代理机构指定人员，报价部分单独密封。采购代理机构工作人员在收齐全部响应供应商材料后，统一送达谈判小组，在谈判小组的监督下当众开封、宣读。 11.参加谈判并代表谈判响应供应商签署响应文件的应该是谈判文件要求的响应供应商代表，谈判时应出示身份证原件。 12.在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他谈判响应供应商。 13. 提交最后报价且未超过采购预算的谈判响应供应商在3家以上的（含3家），则按照“确定成交候选供应商原则”确定成交候选供应商：提交最后报价且未超过采购预算的报价人不足3家但在1家以上的（含1家），如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“确定成交候选供应商原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购代理机构将就该项目重新发布采购公告或发出谈判邀请。 确定成交候选供应商原则： A、谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的谈判响应供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐三家成交候选供应商；若出现报价相同时，谈判小组则根据随机抽取的原则推荐成交候选供应商。 B、成交候选供应商的数量≤3个；如提交最后报价且未超过采购预算的报价人不足3家但在1家以上的（含1家）且本项目已经过再次公告或邀请，则所有提交最后报价且未超过采购预算的报价供应商均为成交候选供应商。

二、谈判可能实质性变动的内容： 1.采购需求技术内容 2.采购需求服务内容 3.合同草案条款

三、确定成交供应商的方式 ●采购人委托采购代理机构采购，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定一位成交供应商。 ○采购人委托采购代理机构采购，授权谈判小组直接确定成交供应商。 成交供应商未在规定时间内与采购人签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购人将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商或重新招标。

## 一、说 明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的工程采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “谈判采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次谈判采购项目的厦门市华沧采购招标有限公司。

2.4 “谈判响应供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次谈判文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指谈判文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “工程”系指谈判文件规定成交供应商须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

3. 合格的谈判响应供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述工程的，符合本谈判文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的谈判响应供应商。

3.2 谈判响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个谈判响应供应商只能提交一个谈判响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.4 谈判响应供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 谈判采购单位在同一个项目中只能接受一个谈判响应供应商的委托参加谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判响应供应商自行承担其参加谈判所涉及的一切费用。

5.知识产权

5.1 谈判响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由谈判响应供应商承担。

## 二、谈判文件

6.谈判文件的组成

6.1谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同格式及条款。谈判文件由下述部分组成：

（1）谈判邀请

（2）谈判响应供应商须知

（3）采购内容及要求

（4）采购合同

（5）谈判响应文件格式

7.谈判文件的澄清与修改

7.1至谈判响应截止时间前，采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修改谈判文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，可不再书面答复）。该修改内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本谈判文件第7.2条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2为使供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟谈判响应截止时间，但应当至少在谈判截止时间前将变更时间以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购代理机构和谈判响应供应商受谈判截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、谈判响应文件的编写

8.要求

8.1谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

8.2除非有另外的规定，谈判响应供应商可对谈判货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行谈判响应。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9.谈判响应文件语言

9.1谈判响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、谈判响应文件的组成

10.1谈判响应文件应包括下列部分：（以下文件均须加盖谈判响应供应商公章）

(1) 谈判响应书

(2) 谈判响应报价一览表

(3) 谈判响应工程量清单报价表

(4) 维保服务承诺书

(5) 谈判响应供应商资格证明文件（按“谈判响应供应商须知前附表”提供）

(6) 谈判响应供应商提交的其它资料

(7) 谈判成交服务费承诺书

(8) 谈判响应保证金缴交凭证

(9) 谈判响应保证金退还申请书

11.谈判响应有效期

11.1响应文件从谈判响应供应商须知前附表1所规定的谈判响应截止期之日开始生效，在谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下采购代理机构可于谈判有效期满之前书面要求谈判响应供应商同意延长有效期，谈判响应供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金可按规定予以退还。谈判响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判响应供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金有效期，有关退还和不予退还谈判响应保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12.谈判响应保证金

12.1 谈判响应保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2谈判响应供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的谈判响应保证金专户缴交谈判响应供应商须知前附表要求的谈判响应保证金。

12.3 谈判响应保证金用于保护本次谈判活动免受谈判响应供应商的行为而引起的风险。

12.4谈判响应保证金交纳方式及其它：

①谈判响应保证金以自身账户以转账、电汇或网上银行支付等非现金形式提交：且应在谈判响应截止时间前到账（不收取现金、现金支票；不能用个人卡在银联支付系统转账，否则视为未提交谈判响应保证金；谈判响应保证金到账以到截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交谈判响应保证金）。

②若项目存在分包的，则谈判响应保证金应按不同的合同包号分别提交。

12.5 未按要求提交谈判响应保证金的谈判响应，将被视为无效响应。

12.6未成交的谈判响应供应商在成交供应商确定后，凭谈判响应供应商开具的“谈判响应保证金退还申请书”办理退还其谈判响应保证金手续，采购代理机构在收到“谈判响应保证金退还申请书”后的5个工作日内将保证金原额无息退返谈判响应供应商。

12.7在成交供应商支付所有谈判成交服务费并签订合同后（若有交纳履约保证金要求的，在成交供应商交纳履约保证金并签订合同后），成交供应商凭其签订的合同副本及开具的“谈判响应保证金退还申请书”办理退还其谈判响应保证金手续，采购代理机构在收到“谈判响应保证金退还申请书”及合同副本后的5个工作日内将保证金原额无息退返成交供应商。

12.8谈判响应保证金的有效期为谈判响应有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，谈判响应保证金将不予退还，由采购代理机构缴交给采购人：

（1）谈判响应供应商在递交最后报价后，响应有效期内撤回谈判响应；

（2）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

（3）成交供应商未按本须知规定缴纳采购代理服务费；

（4）以他人名义参与谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（5）谈判响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（6）在禁止参加采购活动的处罚期内，仍参加采购活动的；

（7）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）因本项目采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

（9）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（10）法律、法规、规章及本谈判文件中规定的其他没收谈判响应保证金的情形。

上述不予退还谈判响应保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.谈判响应文件的格式

13.1谈判响应供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的响应文件正本和副本（份数以谈判响应供应商须知附表为准），正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2响应文件应由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非另有规定或许可，谈判响应使用货币为人民币。

13.4谈判响应供应商应提交证明其拟供货物、服务符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务主要技术性能的详细描述。

13.5谈判文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判响应供应商公章。

13.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖谈判响应供应商公章。

13.7未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其谈判响应将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖谈判响应供应商公章。

13.9谈判响应供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该谈判响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

## 四、谈判响应文件的提交

14.响应文件的密封、标记和递交

14.1 谈判响应供应商应将谈判响应文件正本和全部副本分别密封，并标明谈判编号、谈判响应供应商名称、谈判响应货物名称及“正本”或“副本”字样。谈判响应文件未密封将导致谈判响应被拒绝。

14.2 每一密封处应注明“于        之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖谈判响应供应商公章。

14.3如果谈判响应文件由邮局或专人送交，谈判响应供应商应将谈判响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按谈判响应供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

14.6谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

14.8谈判小组要求谈判响应供应商的承诺书与谈判响应文件一样具有法律效力。

## 五、谈判内容与谈判程序

15.谈判内容

15.1技术方案、技术要求的响应、优化程度；

15.2商务响应情况，质量保证期，服务承诺等；

15.3谈判初始报价及谈判最后报价；

15.4其他谈判文件要求的因素。

16.谈判要求

16.1 供应商按照谈判文件的规定，编写和递送响应文件。

16.2 供应商应对谈判小组在谈判过程中提出的问题做出明确的书面应答。

16.3 谈判代表在谈判过程中所做出的承诺是供应商响应文件的一部分，供应商负有履行责任。

16.4 谈判代表所做的承诺与响应文件有不一致的，以谈判代表最后的书面承诺为准。

17.谈判程序

17.1采购人与采购代理机构共同编制谈判文件，并在相关媒体网站上发布采购信息公告，公开征集谈判响应供应商。

17.2采购代理机构向报名的每个供应商提供谈判文件，使之在平等的条件下参加谈判。并按谈判文件规定的时间内接受供应商递交的响应文件。

17.3采购代理机构按有关规定组建谈判小组，对谈判文件进行审核论证，并确认谈判文件。在谈判过程中，若谈判小组对谈判文件采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性修改的，经采购人代表确认后将以书面的形式通知已递交响应文件的各供应商，该书面通知将作为谈判文件的组成部分。

17.4谈判小组对递交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备受邀参与谈判的资格，审查内容包括：①首先谈判小组根据谈判文件要求对供应商资格及符合性审查和谈判文件中的“★”号条款（具体详见谈判响应供应商须知前附表）的响应情况进行审核，经审核符合要求的供应商进入谈判程序，不符合要求的其谈判无效，不再继续参加谈判。②在首次响应文件递交截止时间前未交纳保证金的供应商，其谈判无效，不再继续参加谈判。③谈判响应文件未经授权代表人签字并加盖公章；或签字人未经法定代表人（或单位负责人）有效授权委托的，其谈判无效，不再继续参加谈判；

谈判小组确定邀请已递交响应文件且通过上述审查的供应商继续参加谈判。未通过的供应商，将不被邀请继续参加谈判。

17.5 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.6 根据谈判文件的相关规定，谈判小组将根据评审的情况与受邀的供应商进行一轮或多轮谈判。

17.7每轮谈判结束后由谈判小组决定是否需要进行下一轮谈判，如需要进行下一轮谈判，采购代理机构将通知谈判响应供应商下一轮谈判的时间。除非谈判文件的采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

17.8在谈判过程中，如果谈判文件的采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，经采购人代表确认后谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商，以便使每个供应商都有同等机会根据修改后的谈判条件提出新的或修改了的承诺及报价。

17.9 在谈判过程中，采购人、采购代理机构和谈判响应供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得向其他供应商透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

17.10 谈判结束后，谈判响应供应商应在与谈判小组谈判结果的基础上，按照谈判要求作出谈判承诺，最终承诺分为技术商务承诺及最后报价两部分，供应商在规定的时间内作出承诺，并分开密封，统一交给采购代理机构工作人员。

17.11 采购代理机构工作人员首先开启谈判响应供应商递交的技术商务承诺，然后开启最终报价。并对谈判响应供应商的价格进行评审，按照谈判文件规定的推荐候选成交供应商的办法确定成交候选供应商的推荐顺序。采购代理机构将成交结果通知所有参加谈判的供应商。

17.12谈判响应供应商不得干扰采购代理机构组织评审活动，不得干扰谈判小组的评审，否则将其作无效谈判处理。

17.13 参加谈判的相关人员不得将有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响谈判工作的一切情况透露给任一谈判响应供应商或与上述谈判工作无关的人员。

18.谈判失败界定

18.1 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败：

（1）在规定的时间前递交首次响应文件的供应商不足三家的；

（2）质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

（3）首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

18.2本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的谈判响应供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。在采购过程中出现下列情况的，本次竞争性谈判失败：

（1）经谈判，无供应商作出实质性响应；

## （2）经谈判，所有有效谈判响应供应商的最终报价均超过采购最高限价，采购人无法支付的。

## 六、评定标准

19.评审办法

19.1本次谈判采用经评审合格最低价成交法，对所有谈判响应供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由谈判小组根据谈判文件要求(无效谈判响应界定)，审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求的谈判响应均不进入评审程序。

19.2通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对谈判文件作出实质性响应的谈判响应供应商，则依照以下评审办法进行评审：

谈判小组将在谈判响应文件能够满足谈判文件实质性要求的各谈判响应供应商中，根据谈判最终有效报价由低到高推荐候选成交供应商；最终报价相同的，按各谈判响应供应商的售后服务优劣进行推荐；谈判小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

20.确定成交供应商

20.1 由采购人按照谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定第一成交候选供应商为成交供应商。采购人也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审价格最低的供应商为成交供应商。

20.2 参加谈判的相关人员不得将有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响谈判工作的一切情况透露给任何供应商或与上述谈判工作无关的人员。

20.3 供应商不得干扰采购代理机构组织谈判活动，否则将被废除谈判资格。

## 七、成交与签订合同

21.成交准则

21.1最低谈判响应报价不作为成交的保证。

21.2谈判响应供应商的谈判响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定成交标准、方法，经谈判小组评审并推荐成交供应商。

22. 成交通知

22.1  谈判结束后，成交结果经采购人确认后，采购代理机构方应在刊登本采购项目谈判邀请公告的媒介上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

22.2《成交通知书》发出同时应将未成交通知书发送给没有成交的其它谈判响应供应商。

22.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.4《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的谈判响应供应商退还其谈判响应保证金。

22.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的谈判响应保证金。

23.签订合同

23.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起，根据谈判文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件、谈判谈代表的最后澄清及承诺书，参考本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商谈判响应文件和谈判谈代表的最后澄清及承诺作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同的，采购代理机构将没收谈判响应保证金，以抵偿对采购人造成的损失。

23.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的谈判响应文件、谈判谈代表的最后澄清及承诺、补充或修改的文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、询问、质疑

24.询问

24.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将进行答复。

25.质疑

25.1质疑应在规定的时效内提出，并符合下列条件：

25.1.1对谈判文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

25.1.2质疑人应提交质疑函原件。

25.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加谈判的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改谈判文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

25.2对不符合前文第25.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

25.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

25.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

25.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按25.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第25条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

25.2.4质疑人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不接受同一质疑人对同一采购程序环节的多次质疑。

25.3对符合前文第25.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将进行答复。

## 九、其他事项

26.成交服务费

26.1成交供应商应按谈判响应供应商须知前附表规定的标准向采购代理机构缴纳谈判成交服务费。成交服务费在领取《成交通知书》的同时，以电汇、转帐、银行现金解款等付款方式一次性缴清。

26.2成交供应商在成交公告发布后或成交通知书发出后30日内未向采购代理机构缴交成交服务费的，采购代理机构将从其谈判响应保证金中等额扣除成交服务费，余额退还成交供应商；谈判响应保证金不足以支付成交服务费的，成交供应商应当向采购代理机构补足。若成交供应商存在恶意拖欠缴纳成交服务费的，采购代理机构可视情对成交供应商采取法律手段追索等。

27.谈判文件的解释

本谈判文件的解释权归厦门市华沧采购招标有限公司。

# 第三章  谈判内容及要求

## 一、项目概况

本项目为海沧半导体产业基地研发办公楼一层精装修项目，各谈判响应供应商应详细核算市场价格波动成本及相关费用并进行谈判响应报价。

## 二、谈判文件组成

1、本项目提供以下附件，作为谈判文件的组成部分：

附件1：工程量清单、工程量清单编制说明；

附件2：图纸；

- 本项目附图纸、工程量清单等。清单内容与图纸内容不一致时，清单子项中图纸未体现的按清单实施，清单子项错漏而图纸有设计以图纸为准，清单中包含的项目实际没有发生的，结算时应当扣减。供应商应根据采购人的实际要求及现场踏勘结果在谈判响应文件中明确所用主要材料品牌型号。供应商应充分考虑谈判文件及工程量清单中的遗漏项目，并在响应文件中提出，谈判报价应包含所有遗漏项目的一切费用。

## 三、技术和服务要求

1、谈判响应供应商应对所有内容完全响应，否则将导致谈判无效。

2、文明施工，及时清理现场施工垃圾，做好交付使用前的现场恢复以及卫生保洁工作后，方可退场。要求谈判响应供应商根据现场实际条件合理安排机械和人工，如需进出场临时道路，应合理布置施工进出临时道路并承担相关费用。

3、本项目成交供应商在施工时需严格按照工程量清单要求，如有发现成交供应商未按照工程量清单进行施工，采购人有权终止合同。

4、采购人要求变更的项目按实际施工量进行计算，采购人有权增加或减少施工内容及数量，造价按谈判报价的相应单价做相应调整。

5、成交供应商提供的工程技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

6、谈判响应供应商应根据现场勘测结果，充分考虑其所涉及的相关费用及规费，如二次搬运费、材料保管及办理建筑施工许可手续等，并包含在谈判总价中。

7、谈判响应供应商必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备（按采购人现场实际要求配置）、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

8、所有材料、设备应经有关质量、安全部门认可后方可使用。材料进场时，必须经过采购人或监理单位验审后，方可进场使用，否则，采购人有权给成交供应商发出停工令，所造成的损失由成交供应商负责。

9、项目隐蔽工程隐蔽前需通知监理单位和采购单位验收合格后，方可进行下一道工序的施工，否则造成的拆除、返工及其工期延误等损失由成交供应商自行承担。

10、本项目施工地点有单位日常办公，谈判响应供应商须采取必要的措施，避免影响其单位正常上班秩序。

11、施工要求

11.1、本项目除约定范围以外的与项目实施相关一切所需各类施工项目均包含在本次谈判响应施工范围内，该项目若涉及高空作业，谈判响应供应商应提供专项安全施工技术方案，采取有效措施杜绝安全事故发生。

11.2、谈判响应供应商在递送谈判响应文件之前，应进行现场勘察，并知悉现场的有关情况，包括但不限于：地形、地貌特征；实施和完成工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料、设备；进场道路和水、电、食宿的供应条件。

11.3、谈判响应供应商亦取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。谈判响应供应商应采取各种合理的预防措施，并保证工程在合同约定的工期内完成，若由此产生的工期延误以及给采购人造成损失的，则视为谈判响应供应商违约，采购人有权按本项目的相关约定处理。

11.4、谈判响应供应商应提供专项成品保护方案，采取有力措施进行成品保护，对因成交供应商在施工造成的损坏或损坏后修补不力，影响建筑使用功能或影响整体美观，采购人有权另行请他人修复到位，成交供应商需承担为此而产生的费用，采购人有权从成交供应商的工程款中扣除，成交供应商不得有异议。

11.5、施工过程中，成交供应商应与相关单位互相协调配合，充分考虑现场的各种客观因素。按照厦门市有关文明施工的规定进行现场维护，对所有设施均有责任进行防护和爱惜，造成损坏的应及时进行修复，不得对周围环境和设备造成破坏和污染。

11.6、成交供应商所使用的主要施工机械设备必须性能良好，确保能正常使用，并按工程师指定的日期及其指定的数量进场，以保证工程顺利进行。若工程师在施工现场发现供应商提供的机械设备其数量缺少或出现设备的性能、规格与谈判响应文件承诺和施工组织设计所用的机械设备不相符的，成交供应商应无条件整改到位。

11.7、本工程施工现场按照【厦门市建设与管理局关于引发《提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施》的通知】规定，应设置施工现场围档，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。成交供应商应对项目工程质量、安全等负责，并全部承担因本项目实施造成的一切事故责任、违规受处罚等所带来的经济及法律责任。

11.8、成交供应商须严格按经采购人审核确认后的施工方案进行施工，不得偷工减料和以次充好，须保证按承诺的谈判响应货物、材料施工。

11.9、成交供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

11.10、成交供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定，成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定成交供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

11.11、成交供应商不得以任何形式将工程全部或部分转包给第三方。

11.12、成交供应商如需采购人提供水电接口的，则须在接口处装表计量，装表费及水电等所有费用均由成交供应商承担。

## 四、项目管理班子配备要求

| 评审内容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 项目负责人1人 |
|  | 1、注册建造师专业及等级：建筑工程专业贰级或以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖供 应商单位公章。拟派出项目负责人必须为独立供 应商或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 ★2、谈判响应供应商拟派本项目的项目负责人自本项目谈判截止时间前 5 年内具有经竣工验收合格的公共建筑装修工程业绩，并提供有效证书复印件。 说明：①公共建筑是指：办公建筑（不包括SOHO 建筑和商住楼）、商业建筑（不包括酒店式公寓和商住楼）、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输用房。②竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。③若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明谈判文件中设置的项目负责人业绩指标，应补充提交能证明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不予认可。 |
| 项目技术负责人 | 项目技术负责人 1人 |
|  | 职称：持有工程系列中级及以上专业技术职务资 证书(职称证书)，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合谈判文件要求的相关证明材料复印件并加盖供应商单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立供应商的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保证明为准，社保证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有效社保证明原件的复印件；2、应自采购项目提交首次响应文件截止之日的上一个月起算，往前追溯在企业连续缴费六个月及以上；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。新取得资质或新办理资质转移的供应商，拟派项目技术负责人无法满足连续缴交社保费累计六个月及以上要求的，应提供社保管理部门出具的自取得资质证书之日起至提交首次响应文件截止之日的上一个月连续缴交社保的有效证明复印件，缴费期间存在由其他单位缴交社保费情形的，视为非该企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 备注：若在上述期间内，供应商存在因疫情防控，提供的社保缴费证明无法满足要求的，应在编制响应文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的查询网址。 |
| 其他 | 1、成交供应商必须指派一名本企业在职的副总经理级别及以上领导或总工程师为本项目的总协调负责人，该负责人不得擅自更换，如确需更换，应经得采购人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。该负责人应定期到施工现场指导和检查工作。 2、项目管理人员没有处于被行政主管部门停标（或停止从业）状态。 3、提交的有关证书(暂不含注册建造师证书)均须在有效期内。 |

## 五、承包方式

本项目为固定单价合同，包工包料，成交供应商不得转包，未经采购人允许不得分包。

## 六、工程质量标准及工程维保服务要求

1、工程质量应当满足国家、地方、行业相关验收标准，工程质量达到合格要求且通过相关部门验收要求。验收规范主要有：《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

2、隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购人代表的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购人代表签字确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由成交供应商自负。

3、成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于成交供应商安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商自行承担。

4、成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

5、成交供应商必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。

6、成交供应商必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。

7、本项目整体保修贰年，其他按照国家有关规定执行。保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由成交供应商负责维修并承担修理费用。

8、保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由成交供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后2小时内到达现场进行抢修，并在采购人现场要求的抢修时限内修复。

9、保修期过后，如发生损坏，维修人员应在接到通知后24小时内到达现场进行维修，经检修确需进行材料更换的，按照不高于其谈判响应文件中所提供的价格向采购人提供相应材料并负责修复。

## 七、主要设备材料品牌推荐表

★本项目所用的主要设备材料推荐以下品牌，谈判响应供应商须选用下表品牌范围内的品牌产品进行谈判响应，否则其谈判响应无效。谈判响应供应商须在谈判响应文件中明确主要材料品牌并提供主要材料品牌选用表。

| 序号 |  | 材料或设备名称 | 品牌1 |  | 品牌2 |  | 品牌3 |  | 品牌4 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 瓷砖 | 箭牌 |  | 诺贝尔 |  | 东鹏 |  | 马可波罗 |  |  |  |
| 2 |  | 铝合金龙骨 | 中铝 |  | 闽铝 |  | 南铝 |  | 凤铝 |  |  |  |
| 3 |  | 铝单板 | 中铝 |  | 闽铝 |  | 南铝 |  | 凤铝 |  |  |  |
| 4 |  | 石膏板 | 可耐福 |  | 优时吉（博罗） |  | 圣戈班杰科 |  | / |  |  |  |
| 5 |  | 轻钢龙骨+硅酸钙板 | 可耐福 |  | 优时吉（博罗） |  | 圣戈班杰科 |  | / |  |  |  |
| 6 |  | 防水涂料 | 东方雨虹 |  | 德高 |  | 防水博士 |  | 科顺 |  |  |  |
| 7 |  | 内墙涂料 | 立邦 |  | 多乐士 |  | 华润 |  | / |  |  |  |
| 8 |  | 玻璃 | 信义 |  | 洛阳北玻 |  | 深玻 |  | 南玻 |  |  |  |
| 9 |  | 水泥 | 红狮 |  | 海螺 |  | 华润 |  | 尖峰 |  |  |  |
| 10 |  | 钢筋 | 三钢 |  | 鞍钢 |  | 宝钢 |  | 首钢 |  |  |  |
| 11 |  | 型钢 | 三钢 |  | 鞍钢 |  | 宝钢 |  | 首钢 |  |  |  |
| 12 |  | 防火封堵 | 麦塔克 |  | 喜利得 |  | 3M |  | / |  |  |  |
| 13 |  | 岩棉 | 希斯尔 |  | 龙牌 |  | 阿姆斯壮 |  | 樱花 |  |  |  |
| 14 |  | 砌块 | 节能蒸压加气混凝土砌块（属于福建省建筑节能技术推荐产品，并提供证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 木门 | 喜盈门 |  | 盼盼 |  | TATA |  | 欧派 |  |  |  |
| 16 |  | 五金、门锁 | 固力 |  | 威力 |  | 飞球 |  | / |  |  |  |
| （二）机电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热镀锌钢管 |  |  | 盛超凯越 |  | 广州华岐 |  | 上海鹏正 |  | 上海凯必吉 |  |  |
| 2 | 消火栓箱 |  |  | 上海金盾 |  | 天广 |  | 白沙 |  | 广东胜捷 |  |  |
| 3 | - 喷淋头 ②湿式报警阀 ③雨淋阀 ④末端试水信号阀 ⑤预作用阀 |  |  | 上海金盾 |  | 广东平安 |  | 天广 |  | / |  |  |
| 4 | 手提式灭火器 |  |  | 天广 |  | 广东胜捷 |  | 上海金盾 |  | 广东平安 |  |  |
| 5 | DN≤50铜阀门（闸阀/截止阀/球阀/蝶阀/减压阀/自动排气阀/弹簧缓闭式止回阀/管道倒流防止器/Y型过滤器/电动阀） |  |  | 上海冠龙 |  | 上海剑桥 |  | 宁波埃美柯 |  | 上海标一 |  |  |
| 6 | DN＞50阀门（闸阀/截止阀/球阀/蝶阀/减压阀/自动排气阀/弹簧缓闭式止回阀/管道倒流防止器/Y型过滤器/电动阀） |  |  | 上海冠龙 |  | 上海剑桥 |  | 宁波埃美柯 |  | 上海标一 |  |  |
| 7 | PE/PE-RT/PB/HDPE管 |  |  | 厦门兴国通 |  | 金德 |  | 保利 |  | 南亚 |  |  |
| 8 | PVC、PPR管 |  |  | 保利 |  | 金德 |  | 南亚 |  | 日丰 |  |  |
| 9 | 地漏（不锈钢面板） |  |  | 金德 |  | 伟星 |  | 日丰 |  | 南亚 |  |  |
| 10 | 不锈钢管 |  |  | 浙江铭仕 |  | 浙江久立 |  | 江苏金羊 |  | 美亚 |  |  |
| 11 | 多联机设备（含室内机） |  |  | 美的 |  | 格力 |  | 海尔 |  | 大金 |  |  |
| 12 | 风机盘管 |  |  | 天加 |  | 捷丰 |  | 格力 |  | 维克 |  |  |
| 13 | 分体式空调 |  |  | 美的 |  | 格力 |  | 海尔 |  | 大金 |  |  |
| 14 | 风管保温层（铝箔离心玻璃棉板材） |  |  | 华美 |  | 欧文斯科宁/OWENSCORNING |  | 赢胜/Wincell |  | 杜肯/Durkflex |  |  |
| 15 | 橡塑管壳保温 |  |  | 福乐斯/Armacell |  | 杜肯/Durkflex |  | 赢胜/Wincell |  | 华美 |  |  |
| 16 | 送排风口(装饰风口除外）、排烟口、防火阀、调节阀、止回阀、防火阀等 |  |  | 威士文 |  | 空研 |  | 上海显隆 |  | 中航大计 |  |  |
| 17 | 铜管 |  |  | 飞轮 |  | 美乐 |  | 中佳 |  | 海亮 |  |  |
| 18 | 铁皮风管 |  |  | 武钢 |  | 宝钢 |  | 鞍钢 |  | 本钢 |  |  |
| 19 | 配电箱 |  |  | 省安电控 |  | 厦门新二开 |  | 电力成套 |  | 厦门宏发 |  |  |
| 20 | - 空气断路器 ②塑壳断路器 ③微型断路器 |  |  | 施耐德 |  | ABB |  | 西门子 |  | / |  |  |
| 21 | 灯具 |  |  | 飞利浦/Philips |  | 欧司朗/OSRAM |  | 通用电气/GE |  | 雷士 |  |  |
| 22 | 开关面板/插座 |  |  | TCL |  | 公牛 |  | 美的 |  | 雷蒙 |  |  |
| 23 | 电线、电缆 |  |  | 江苏亨通 |  | 江苏宝胜 |  | 南平太阳 |  | 湖南金杯 |  |  |
| 24 | 电缆桥架、线槽 |  |  | 深恒通 |  | 大全 |  | 上海鹏正 |  | 江苏宝胜 |  |  |
| 25 | 镀锌管及镀锌过线盒 |  |  | 盛超凯越 |  | 申捷 |  | 上海鹏正 |  | 上海凯必吉 |  |  |
| 26 | PVC电线管、线槽 |  |  | 金德 |  | 南亚 |  | 华亚 |  | 日丰 |  |  |
| 27 | 软性导管 |  |  | 金德 |  | 公元 |  | 华亚 |  | / |  |  |

说明：由成交供应商购买的材料、设备必须经过采购人按规定验证其规格、标准、质量均能满足要求方能投入使用，如果材料不合格，采购人有权要求更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用由成交供应商承担，不再调整合同价格。

## 八、工期要求

1、工期：施工期间不得影响采购人上班正常秩序，合同签订之日起 60个日历日内竣工并通过验收交付使用，谈判响应供应商必须对此作出承诺。谈判响应供应商可以根据自身施工实力，提出更短工期。

2、如果成交供应商由于自身原因，造成不能如期竣工时，应赔偿由于延期交付给采购人带来的损失,并接受处罚。

3、实际施工中，城市供电、供水部门的正常停电、停水（24小时之内）影响工期时，采购人不作现场签证，谈判响应供应商在自报工期时应考虑该因素。但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人现场代表确认后，工期相应顺延，即如果由于：一周内非成交供应商原因造成停工累计48小时、不可抗力、合同中约定或采购人现场确认同意顺延的。

## 九、验收条件

1、验收依据：谈判文件、响应文件、规划技术标准说明及国家、福建省、厦门市有关的规划标准规定，均为验收依据。

2、工程验收时，成交供应商应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。验收过程中若涉及有关主管部门的强制性规定，成交供应商必须按照要求配合整改到位，保证顺利通过验收。延期交付使用的，采购人有权扣除成交供 应 商的工程款作为违约金。

3、工程验收时由采购人组织相关职能部门进行，验收合格后成交供应商可向采购人办理移交手续。

4、验收时成交供应商必须派代表参加。

5、验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

## 十、其他要求

1、谈判响应供应商应严格按照国家和省市有关规定，并严格遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

2、谈判响应供应商应明确所提供服务和采购要求的响应情况。对照谈判文件要求，逐条说明所提供服务已对采购人的技术、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务响应表》中。供应商若未对采购要求进行逐条响应，谈判小组将做出不利于供应商的评审。

3、谈判响应供应商提供的管理方案和人员配备方案必须满足采购人的实际需求，在工作内容和工作量不变的情况下，采购人不再支付因谈判响应方案不完整而引起的费用。

4、本项目的成员如因违法、犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要更换人员，所更换人员的资格、业绩和信誉不得低于成交时所承诺的条件，且必须经过采购人的同意。

5、谈判响应供应商的代表必须准时出席本次项目的谈判会议，否则由此产生的一切后果由谈判响应供应商自行承担。

6、谈判响应供应商认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

以上证明文件均需加盖谈判响应供应商公章。

## 十一、报价要求

1、谈判响应总报价为整个项目施工完毕经采购人验收合格交付使用，所有可能发生的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的设备费、主、辅材料费、机械设备费用、人工费、安全文明施工措施费、水电费、不可预见费、保险费、二次搬运费、脚手架、垂直运输、检测检验费、试验费、劳保、税金、管理费、利润、验收费用、风险费、售后服务和维保费用、因质量问题引起的维修和更换、成品保护、政策性文件的规定、谈判成交服务费等一切费用。谈判响应供应商须自行考虑建筑垃圾外运费用，在本采购工程的控制价中已综合考虑该因素，该部分造价包干使用，成交后不再做调整。

2、采购人所提供的工程量清单仅供参考，谈判响应供应商需根据设计成果对工程量进行准确计算，若出现设计图纸与工程量清单不一致的，按以下方式执行：

①若设计图纸体现了的内容，谈判响应工程量清单缺少的，谈判响应供应商应根据设计图纸实施外，增加的费用不予增补；

②若设计图纸未体现的内容，谈判响应工程量清单增项的，谈判响应供应商应根据深化设计图纸实施外，谈判响应工程量清单增项部分的造价予以扣减。

3、谈判响应供应商须仔细阅读谈判文件、图纸、工程量清单，了解拟响应的全部工程内容。谈判响应供应商的报价应是上述文件所确定的采购范围内的全部工程内容的价格体现。

4、本工程由供应商依据采购人提供的施工图纸、谈判文件、澄清（答疑）、修改纪要（函件）中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单和《计价规范》等要求，参照现行福建省、厦门市建设行政主管部门颁布的工程造价计价依据及有关规定或依据企业定额，结合工程实际情况及编制的施工方案，并根据市场价格及供应商实际情况，编制本项目的报价，但其报价不得明显低于供应商的个别成本价。

5、符合合同条款规定的全部费用，应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各项目之中。未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项目的单价或合价之中。

6、符合合同规定的全部费用和利润，都应包括在工程量清单所列的各项目中。谈判响应供应商不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

7、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填报工程量清单的每一个项目的单价和合价时，应参考谈判文件、图纸等有关条款。

8、谈判响应供应商不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行首次报价，其优惠应直接体现在首次响应文件中的工程报价书内各项报价的综合单价或合价中，不得出现某项综合单价或合价重大让利，低于成本报价。谈判响应供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由，进行报价。

9、报价以人民币为货币单位，报价均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

10、除非采购人通过补充、答疑、澄清等通知的形式予以更正，否则，供应商应按工程量清单中的项目内容和数量进行报价。

11、谈判响应供应商的首次报价或最后报价超过本项目的最高控制价的，将视为无效谈判响应。

12、谈判响应供应商应综合考虑完成本项目的所有费用，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

13、成交单价的确认：

谈判响应供应商成交后，在其首次响应文件中的工程报价书的基础上，参照其最后报价与首次报价（总价）的下浮比例，调整其最终成交的各项目的综合单价。在合同签订时，根据其最后报价调整的工程报价书将作为合同的组成部分。

14、谈判响应供应商应充分考虑合同专用条款中涉及的应由承包人承担的各项费用，实行项目包干使用，成交后不再调整。

15、谈判响应供应商对本项目只能有一个报价，本项目不接受有选择的报价。

## 十二、合同签订

1、成交供应商接到《成交通知书》后二个工作日内，持《成交通知书》与采购人联系合同签订等相关事宜。谈判文件、谈判响应供应商的谈判响应文件均作为合同签订的基础。成交供应商应在合同签订后的一个工作日内将合同副本（一份）送采购代理机构备案。

2、成交供应商如未在规定时间内签订合同的，视为自动放弃成交资格，应承担因违约造成的采购人的损失。

## 十三、付款方式

1、合同签订后，成交供应商在人员、材料到场后，可向采购人按合同总价的20%申请工程预付款，工程竣工后，成交供应商向采购人申请支付工程款。采购人在5个工作日内予以审核完成，并支付至合同总价的80%。

2、因现场签证或设计变更工程量变化或材料价格变化引起的造价变化待竣工结算经采购人审核后再行付款。

3、工程通过竣工验收，成交供应商完成场地清理、工程交接、工程档案完成归档（按照海发集团企业档案归档规定执行）等工作，且完成竣工结算后（以双方共同签署的决算确认书的时间为准）采购人支付工程款至工程结算价的97%。

4、本工程的预留保修金为工程结算价的3%，保修金不计利息。保修款的返还按《工程质量保修书》执行。

## 十四、现场踏勘

谈判截止日期前，谈判响应供应商可自行对现场及周围环境进行踏勘（法定节假日除外），以便获取有关编制谈判响应文件和设计图纸所涉及现场的资料但不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失，采购人向谈判响应供应商提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的能被谈判响应供应商利用的资料,采购人对谈判响应供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由谈判响应供应商自己承担并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。踏勘地址：厦门市海沧区海沧半导体产业基地（厦门市海沧区雍厝路103号、104号），踏勘联系人：罗明辉，联系电话： 15960202133 。

# 第四章  采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，可增加新的条款。 但不得与谈判文件、谈判响应文件的实质性内容相背离。

第一部分  协 议 书

发包人（全称）                                     （简称甲方）

承包人（全称）                                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

附：承包人承揽工程项目一览表

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：        年      月      日

竣工日期：        年      月      日

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写） ：                         元(人民币)

￥ ：                         元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书；

2.成交通知书；

3.响应文件（按谈判文件规定要求响应文件及其附件）；

4.谈判文件（含澄清、答疑、修改、补遗）和合同专用条款；

5.工程变更补充协议，符合文件规定工程的洽商书面文件等；

6.合同通用、专用条款；

7.标准、规范及有关技术文件；

8.工程量；

9.工程预算批复或采购预算书。

双方有关工程的洽商.变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工.竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定     经双方签字并加盖公章    后生效。

发  包  人：（公章）                   承  包  人：（公章）

住      所：                          住      所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                          委托代表人：

电      话：                          电      话：

传      真：                          传      真：

第二部分  通用条款

合同通用条款参考《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）进行调整执行。

第三部分  合同专用条款约定内容

合同专用条款参照厦门市建设与管理局、厦门市工商行政管理局共同制定、颁布的《建设工程合同示范文本》（GF-2017-0201）的合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。若专用条款与谈判文件其他条款相矛盾的，以对承包人要求更为严格的条款为准；若条款内容有多种含义的，以对承包人要求更为严格的解释为准。

(一)、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：组成本合同的文件及优先解释顺序如下： ⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶响应文件（按谈判文件规定要求响应文件及其附件）；（4）合同专用条款（含数据表和谈判文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含谈判文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含谈判文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）工程报价书或预算书；（10）本工程谈判文件（含澄清.答疑.修改.补遗）；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  阿拉伯数字  语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、建设部、福建省、厦门市现行有效的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：      /。

国内没有相应标准、规范时的约定：  /。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签订后3日内提供施工图捌套(包含肆套竣工图使用的图纸)。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，供应商不得对外扩散。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

（二）、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：         职务：总监理工程师

发包人委托的职权：按本工程《委托监理合同》有关条款及发包人的《授权委托书》执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：          职务： 现场工程师

职权：发包人派驻的工程师是发包人的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：    /

7、承包人委派的项目经理

姓名：　　　　　　　　职务：　　　项目经理

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人自行勘察施工现场，根据施工图纸要求与发包人商洽解决施工现场办公、用水用电、材料堆放、车辆进出等施工所需的具体条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自行勘察施工用水用电接口位置，并按要求自行安装计量装置，发包人每月根据电力部门的计价标准按承包人的用电量向承包人收取电费；电损费用由承包人承担。承包人应在接到缴费通知书5日内按时缴交水、电费用，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。通讯：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程红线范围内的施工场地由发包人在开工前提供；与施工现场周围的公共道路通道已畅通，公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决；如若发生不再另计费用，发包人均已列入风险包干范围。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。

（6）水准点与座标控制点交验要求：   /

（7）图纸会审和设计交底时间：成交通知书发出后，承包人5天内提出图纸自审意见，发包人或监理单位在收到自审意见后2天内组织图纸会审和设计交底。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，如若发生不再另计费用，发标人均已列入风险包干范围。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：①委托承包人办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续。规定由发包人承担的费用由发包人承担。

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若有发生，届时双方协商另行签订《委托设计协议》。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：应向监理工程师报送施工计划、工程报表和资金专用账户对账单一式四份，并同时提供有关电子文本，如不按时报送，发包人有权不予支付工程款，承包人在接到成交通知书后7日内报施工组织设计和总进度计划，每周监理工程师报送上周完成情况和下周施工计划，对滞后原因分析及拟采取的纠正措施。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足整个单位内安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    /    。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。如若发生不再另计费用，发包人均已列入风险包干范围。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。如若发生不再另计费用，发包人均已列入风险包干范围。若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。

（7）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。

（8）双方约定的承包人应做的其他工作：

①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。②因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，如若发生不再另计费用，采购人均已列入风险包干范围。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。④包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干拢问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，如若发生不再另计费用，采购人均已列入风险包干范围。⑤包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。⑥承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。⑦跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。⑧承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。⑨承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。⑩其它各种检测费用及管线测量（除电梯安全检测费用外），如若发生不再另计费用，发包人均已列入风险包干范围。

（三）、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

承包人于成交通知书发出后的7日（日历天）内向发包人及监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和总进度计划（横道图和网络图）及各专项施工方案，一式四份，每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。逾期未提交的，按47.2.1条处罚。

施工过程中承包人于每周向监理工程师报送上周完成情况和下周施工计划，对滞后原因分析及拟采取的纠正措施，一式四份。

工程师确认的时间：工程师在承包人提交后3天内给予批复。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：　/。

10.4 工程中有关进度计划的其它要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深度计划。②配合发包人做好本项目的进度信息管理。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况： （1）非承包人原因可能出现的特殊情况（2）通用条款第13.1款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并严格按照通用条款第13.2款进行签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延，通用条款13.1款第（4）项所指的设计变更应指发生在施工关键线路、关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于类似高考、9.8中国投资贸易洽谈会、春节等不可预见的可能对施工有影响的特殊期间承包人应预先做好安排，工期不因有关部门采取施工限制措施而顺延，费用由承包人自理。

（四）、质量与验收

15.2双方对工程质量有争议时，双方同意由厦门市建设工程质量安全监督站裁定。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按发包人及监理工程师批准认可的进度计划约定的部位和时间。

19、工程试车

19.5试车费用的承担： 本工程中的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人应计入在合同总价内。

（五）、安全施工：

20.3承包人应保证正在施工中的现场所有部门的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全。

（六）、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用 固定单价 方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：①、因工程量清单有错、漏，导致工程合同价不准确；②、因市场变化、政策性调整导致人工、机械价格变化以及材料价格变化在包干幅度范围内的；③、因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。④、基础部分施工时，设计图纸和实际不符发生变更都包含在风险范围内。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然承包人在谈判报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用1%。在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。

风险范围以外合同价款调整方法：采用固定价格合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。3、施工期间省住建厅发布的施工期人工预算单价调整。合同价款可按以下方式进行调整：（1）增减工程量按规定程序按实核增核减。（2）增减工程量的单价确定：① 在实物工程量清单之内的项目，按承包人响应文件中的工程量清单的综合单价计算。② 不在工程量实物清单之内的项目，分部分项工程量清单综合单价按成交价的综合单价编制原则确定其综合单价；其他措施费、规费及税金按成交供应商在谈判报价中所计取的费率标准计取相应的费用。（3）材料变更时价格确定：①承包人在谈判文件中价格明细表已有的材料，按承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。②承包人材料价格明细表中没有的材料，参照《厦门市建设工程信息》在谈判期间公布的材料单价按成交价的综合单价编制原则计算。③《厦门市建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同市（区）财政审核部门审定。（4）钢材、水泥以及特殊主要材料由于市场价格变动因素及政策性调整导致的价格变化，由于不可预见原因造成施工工期延后，延后工期在二年以内（含二年）的，均不进行调整；延后工期在二年以上的项目钢材涨（跌）幅度超过5%（不含5%）、水泥以及主要材料、施工机械台班单价涨（跌）幅度超过10%（不含10%）时，根据市场价格变动情况，由市财政局会同有关部门共同研究确定进行价差调整；因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。（5）施工期间人工预算单价的调整：按照省住房和城乡建设厅公布的施工期间人工预算单价及调整原则并结合工程实际情况进行调整。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：         /       ；

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金约定：        /     ；

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素： 谈判文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减；不可抗力因素造成的损失，以投保理赔确定价款为准。

24、工程预付款：合同签订后，乙方在人员、材料到场后，可向甲方按合同总价的20%申请工程预付款。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告及工程量确认的时间：

承包人必须向监理工程师报送已完工程量报告，监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后2个工作日内审核完毕送发包人，发包人工程师在1个工作日内审核完毕。

26、 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款支付方式和时间：

26.1、合同签订后，乙方在人员、材料到场后，可向甲方按合同总价的20%申请工程预付款，工程竣工后，乙方向甲方申请支付工程款。甲方在5个工作日内予以审核完成，并支付至合同总价的80%。

26.2、因现场签证或设计变更工程量变化或材料价格变化引起的造价变化待竣工结算经甲方审核后再行付款。

26.3、工程通过竣工验收，乙方完成场地清理、工程交接、工程档案完成归档（按照海发集团企业档案归档规定执行）等工作，且完成竣工结算后（以双方共同签署的决算确认书的时间为准）甲方支付工程款至工程结算价的97%。

26.4、本工程的预留保修金为工程结算价的3%，保修金不计利息。保修款的返还按《工程质量保修书》执行。

（七）、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：          /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，由发包人按通用条款执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：          /

（4）到货点与一览表不符：由发包人承担不符所发生的运输费用。

（5）供应数量与一览表不符：供应数量多于一览表时由发包人承担运出现场，供应数量少于一览表时发包人补足。

（6）到货时间与一览表不符：由发包人按通用条款执行。

27.6发包人供应材料设备的结算方法： 发包人供应的材料设备价由发包人支付 。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①按响应文件中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。②符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求。③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

（八）、工程变更

29.4发包人应（1）严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的建设工程，一律不得追加投资。（2）在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，投资超过概算，发包人应重新报批。

29.5承包人提出设计变更，必须经得发包人同意后，由设计单位出具设计变更通知书。若未经发包人同意，每发生一次罚款贰万元

29.6项目建设过程中发生较大工程变更（单项子目项目超过5万元），承包人应及时通知发包人现场核实并严格按照厦门海发集团工程造价管理规定执行。

（九）、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用，（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套完整符合要求的竣工图、竣工资料，根据严格按照海发集团企业档案管理办法对工程资料归档。当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、竣工资料时，发包人有权按合同价格的5% 金额扣缴承包人违约金,并安排人员整理竣工图、竣工资料,为完成该竣工图\竣工资料所增加的一切费用由承包人承担。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。

33、竣工结算

33.7工程通过竣工验收，乙方完成场地清理、工程交接、工程建设档案完成归档（按照海发集团工程建设档案管理规定执行）等工作，且完成竣工结算后（以双方共同签署的决算确认书的时间为准），工程竣工结算经发包人审核后报送第三方有资质部门审核，为本项目最终工程结算数。

（十）、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约则承担通用条款约定的责任。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约则承担通用条款约定的责任。

本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约则按通用条款33.3和33.4款履行。

双方约定的发包人其他违约责任： 因征地拆迁滞后、市政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工以及工期变更），工期可以顺延，费用以市政府有关部门的批复为准。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：施工延期每壹天扣罚合同价款的万分之三，最高罚款为合同价款的5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准，并向发包人支付违约赔偿金直至最高赔偿额，其违约的最高赔偿额为合同价的5% 。

双方约定的承包人其他违约责任： 具体约定详见补充条款。

37、争 议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请      /   调解；

（2）采取第  二  种方式解决，任何一方均可向 项目所在地人民法院 提起诉讼。

（十一）、其 他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：前期先进行的旧建筑拆除、土方、基础换填等，其它双方另行约定 。

分包施工单位为：  本工程严禁违法分包，若确需分包，必需满足“建筑法”分包条件，并经发包人同意。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定： （1）烈度7级以上（含7级）的地震；（2）12级以上（含12级）台风（以气象台提供的资料为准）；（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。对以上几种不可抗力应以造成灾害且影响施工为准，并应有工程师签证认可。

39.5以下不可预见因素等同于不可抗力： 市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

40、保 险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：  工程一切险，第三人人身伤害及财产。

发包人委托承包人办理的保险事项：   无

（2）承包人投保内容：  自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害。

41、合同份数:

41.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本拾份。双方各执正本壹份，副本五份。

42、补充条款

42.1承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其成交资格。

42.2承包人现场项目管理班子

42.2.2承包人在响应文件中承诺配置的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程成交时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于成交时的条件，并经监理单位审核后报采购人同意。 同时报招投标监管机构备案。

42.3工程预付款、进度款使用的监管

42.3.1承包人应为本合同的履行设立专项银行账户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。

42.3.2监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：

⑴ 承包人依约向供应商支付货款或工程款；

⑵ 承包人依约支付工人工资；

⑶ 承包人按照法律规定及时缴纳税；

⑷ 承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。发现承包人挪用工程款的承包人应在二日内追回，并向发包人支付10000元/次的违约金，承包人挪用工程款累计超过30万元时，发包人有权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。

42.3.3承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时监理工程师有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。

42.3.4监理工程师应对专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。

42.3.5发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。

42.3.6承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。

42.4施工要求

42.4.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

42.4.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。

42.4.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

42.4.4承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

42.4.5出入现场要求

（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。

（2）作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

（4）承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。

（5）工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

42.5施工过程管理

42.5.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。

42.5.2承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，响应文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在响应文件中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理、技术负责人，发包人将按 2000 元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质检员、试验员，发包人将按1000 元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

42.5.3承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证响应文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若响应文件内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

42.5.4在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

42.5.5在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。

42.5.6承包人在递交响应文件之前，应进行现场考察，并查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

（3）当地乡规民约和风俗习惯可能对工程实施过程所产生的干扰及影响，供应商在递交响应文件前应确认对此干扰和影响有能力自行解决并承担相应的费用；

（4）承包人已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

42.5.7、承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%的违约金。

42.5.8承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10% 的违约金。

42.5.9承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任 。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

42.5.10发包人可以随时撤回他对现场项目管理班子人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务。

42.6合同变更和解除

42.6.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误 10 %及以上或根本无法达到的。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。

（5）承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。

（6）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（7）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

42.6.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行审核，审核结论对双方均具有约束力。

42.6.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。

42.6.4合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

42.7工程竣工及竣工资料：

42.7.1工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；

（1）工程已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；

（2）竣工现场清理已符合约定要求；

（3）承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份；

（4）法律法规或地方规章规定的其他条件。

42.7.2发包人应在收到承包人竣工报告后10日内组织设计单位和监理人进行验收，验收通过的，发包人应在验收后3日内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。

42.7.3发包人应在收到承包人竣工报告后10日内，未组织设计单位和监理人进行验收的，从第11日可以认为验收已经通过的。

42.7.4专用条款第32.1条规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

42.7.5承包人若不能按照本合同专用条款第32.1条的规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付1000元的违约金。

42.7.6本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付 1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

42.7.7当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

42.8响应文件的充分性

42.8.1应当认为在正式提交响应文件前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的响应文件中。

42.8.2应当认为承包人在提交响应文件之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其谈判和工程实施的全部必要资料。

42.8.3应当认为承包人已经确认其提交的响应文件以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的响应文件以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

42.9词语定义

（1）合同：指协议书、成交通知书、响应文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说明、图纸、工程量清单以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件总称。

（2）协议书：指构成本合同一部分，需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同的文件。

（3）成交通知书：指发包人对响应文件的正式接受函。

（4）标准、规范及有关技术文件：指构成本合同一部分的具有同样名称的文件，以及根据第3.3款由工程师批准的任何此类文件。

（5）响应文件：指承包人根据合同的各项约定，为工程的实施、完成和修补缺陷，向发包人提出并为成交通知书接受的报价书及其附属文件。

（6）响应文件附件：指附于响应文件之后的已填写完内容的构成本合同一部分的文件。

（7）其他承包人：指发包人直接雇用，从事承包人的承包范围之外但与本合同工程有关的其他工作的承包人。

（8）质量保修书：指由发、承包双方签署的约定工程保修事宜及其双方的权力、义务的协议。

（9）竣工验收证书：指由发包人、承包人、监理单位和设计单位四方共同签署，由工程师向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。

42.10发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

（本合同样本仅供参考，成交供应商与采购人须参照“工程施工承包合同”条款具体商定签订合同。）

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：  厦门海沧信息产业发展有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                    签订工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的所有内容，承包人施工原因造成的质量问题由承包人保修，并承担保修费用；由于发包人使用不合理或非承包人原因，造成损坏问题，可委托承包人代为维修，发包人承担由此发生的一切费用。

- 质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

    - 地基基础工程和主体结构为设计文件规定的该工程合理使用年限；

    - 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面（含铝合金门窗、幕墙等）的防渗漏为  /    年；

    - 装修工程为     贰         年；

    - 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /        年；

    - 供热与供冷系统为        /          个采暖期、供冷期；

    - 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /     年；

    - 其他项目保修期限约定如下：  其他项目的保修期为贰年。

质量保修期自如下规定日期起计算：

1、质量保修期限在工程取得竣工验收并全部移交给发包人的次日起算（以双方的交接记录为依据）；

2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人和监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

- 质量保修责任

    - 房屋使用过程中，出现质量问题需要维修的，在保修期间内，承包方在接到通知之日（书面或电话通知）后24小时或保修通知规定的期限内对发包人反馈；超过24小时没有反馈的视为放弃，由发包人另行委托其他单位保修，费用由承包人负责，由发包人从保修金里扣除，承包人不得有异议,并不能由此免除该项目的保修责任。

    - 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即达到事故现场抢修，承包人未到事故现场，发包人可以委托他人抢修，因承包人原因引起事故发生的抢修费用由承包人承担，并从其质量保修金中扣减，承包人不得有异议，承包人不得有异议,并不能由此免除该项目的保修责任。

    - 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

    - 在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。

    - 因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

    - 在国家规定的工程合理使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的安全性。在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

    - 保修期内，同一维修工作只能进行两次，超过两次的，除了继续维修外，每次按该项维修费用的30%进行罚款，从保修金里扣除。由于维修不及时或者质量问题给房屋使用方造成的经济损失由承包人承担经济损失，从保修金扣除。

    - 质量保修完成后，由发包人组织验收。

    - 发生维修的项目保修期从维修完毕后重新计算工程保修期。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

(1)承包人在工程保修期满前，应组织发包人、监理工程师及其他有关部门共同对工程进行一次全面检查，对存在的问题由监理工程师发出整改指令，承包人必须按照监理工程师的整改指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行整改和修复，直至发包人、监理工程师及其他有关部门满意为止。

(2)承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可委托其它施工单位进行维修，并从保修金中扣除因承包人原因所发生相应费用（含相应损失），保修金不足部分发包人有权向承包人追偿，并不能由此免除该项目的保修责任。

(3)质量保修金的支付： 本工程质量保修金为结算价的3％，保修期贰年期满后28日历日内，发包人将结算价3%的保修金（不计利息）在扣除应由承包人支付的所有费用（包括但不限于逾期维修的违约金、第三方维修的费用等）后支付给承包人。保修金返还并不免除承包人在保修期限内的保修义务。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发  包  人（公章）：                         承  包  人（公章）：

法定代表人（签章）：                         法定代表人（签章）：

年    月    日                               年    月    日

# 第五章  谈判响应文件格式

注释： 《谈判响应文件格式》是谈判响应供应商的部分谈判响应文件格式和签订合同时所需文件的格式，谈判响应供应商应参照这些格式文件制作谈判响应文件。未提供格式的，谈判响应供应商可自拟格式。

采购项目

谈判响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判响应供应商名称：

日         期 ：

- 目    录

(1) 谈判响应书

(2) 谈判响应报价一览表

(3) 谈判响应工程量清单报价表

(4) 主要材料设备品牌选用表

(5) 维保服务承诺书

(6) 谈判响应供应商资格证明文件（按“谈判响应供应商须知前附表”提供）

(7) 谈判响应供应商提交的其它资料

(8) 谈判成交服务费承诺书

(9) 谈判响应保证金缴交凭证

(10) 谈判响应保证金退还申请书

- 谈 判 响 应 书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

根据贵方为      项目的谈判邀请（项目编号）:         ，本签字代表（全名、职务）获得我方正式授权并代表谈判响应供应商（谈判响应供应商名称、地址）提交下述文件正本   份和副本   份。

(1) 谈判响应书

(2) 谈判响应报价一览表

(3) 谈判响应工程量清单报价表

(4) 主要材料设备品牌选用表

(5) 维保服务承诺书

(6) 谈判响应供应商资格证明文件（按“谈判响应供应商须知前附表”提供）

(7) 谈判响应供应商提交的其它资料

（8）谈判成交服务费承诺书

(9）以  方式提供的金额为人民币     元的谈判响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供软件及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2. 谈判响应供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 谈判响应供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 谈判响应供应商将按谈判响应文件的规定和谈判代表所作的最后澄清及承诺履行合同责任和义务。

5.本谈判响应文件自谈判截止日起谈判有效期为：在谈判文件谈判响应供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生谈判文件第二章谈判响应供应商须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还谈判响应保证金。

7. 谈判响应供应商同意提供按照谈判采购单位可能要求的与其谈判响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何谈判。

8. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日  期：         年    月    日

- 谈判响应报价一览表

项目名称∶                       项目编号：                     单位：元

| 项目名称 | 数量 | 总报价（元） | 谈判响应保证金 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判响应总价： （大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判代表签字：

日  期：          年    月    日

## 谈判响应工程量清单报价表

谈判响应供应商名称（全称并加盖公章）：           项目编号：         单位：元

谈判响应供应商须按照本谈判文件的工程量清单表进行谈判响应分项报价。

谈判响应供应商代表签字:

日  期：       年    月    日

- 主要材料设备品牌选用表

| 序号 | 材料设备名称 | 选用品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

谈判响应供应商名称（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字:

日    期：        年        月        日

- 施工组织方案

致：

（内容根据谈判文件要求及行业标准自拟）

谈判响应供应商名称：（全称加盖公章）

谈判代表签字：

日  期：        年    月    日

- 项目管理班子配备情况表

谈判响应供应商名称（加盖公章）：                          项目编号∶

| 拟任职位 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作/业务经历年限 | 类似职位工作经历年限 | 岗位资格证明 |  |  |  | 目前已承担在建工程数 | 目前受雇单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：1、工作/业务经验是指从事建设施工工作/业务的年限；

2、类似职位工作经历年限是指从事建设施工类似职位的工作经历年限；

3、本表不够填写，可自行增页。

4、提供所列证书的复印件。

谈判响应供应商代表签字：

日  期：        年    月    日

- 项目管理班子关键职位（人员）履历表

谈判响应供应商名称（加盖公章）：                          项目编号∶

| 拟任职位 |  | 姓名 |  | 现任职位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 出生年月 |  | 参加工作 时间 |  |
| 毕业时间、 院校、专业 |  |  |  |  |  |
| 主要履历、业绩、技术管理经验及近几年承担过的类似工程项目： |  |  |  |  |  |

注：1、各关键职位（人员）应分别填写本表；

2、关键职位（人员）包括项目经理、项目技术负责人、主要专业工程师；

3、本表不够填写，可自行增页

谈判响应供应商代表签字：

日  期：        年    月    日

施工进度安排表

（内容根据谈判文件要求及行业标准自拟）

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日  期：        年    月    日

- 谈判响应供应商的资格证明文件

## 关于资格的声明函

厦门市华沧采购招标有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供谈判文件“谈判货物及要求”中规定的                  （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及谈判响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本     份，副本   份，随谈判响应文件一同递交。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

- 谈判响应供应商的资格声明

1．谈判响应供应商概况：

Ａ．谈判响应供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判响应供应商资格且我方的谈判响应保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．最近三年在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 项目名称 | 数量 | 工期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照。

5. 《谈判响应供应商须知前附表2》资格性要求提供的相关证明材料见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

传      真：

电      话：

法人营业执照

厦门市华沧采购招标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照真实有效。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：    年   月   日

- 法定代表人授权书

厦门市华沧采购招标有限公司：

（谈判响应供应商全称）法定代表人         授权  （谈判响应供应商代表姓名）为谈判响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与谈判、澄清、承诺、签约等。谈判响应供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判响应供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证正反面有效复印件

授权方

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日      期：       年        月        日

接受授权方

谈判响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

- 维保服务承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我司对本项目的维保服务郑重承诺如下：

谈判响应供应商全称（并加盖公章）：

谈判响应代表（签字）：

日  期：        年    月    日

- 谈判响应供应商提交的其它资料

谈判响应供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判代表签字：

日      期：       年      月      日

- 谈判成交服务费承诺书

致：厦门市华沧采购招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目谈判邀请中谈判响应（项目编号：          ），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以转账、汇款或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交谈判成交服务费。

特此承诺！

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：

日 期：     年   月   日

- 采购保证金退还申请书（参考格式）

厦门市华沧采购招标有限公司：

我单位为（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未响应或未报价）供应商。

现申请将为此项目已缴交的采购保证金     元按缴款时的付款单位、账号、开户银行退还我单位。

收款单位：（供应商名称）

账号：

开户银行：

请予办理。

谈判供应商（全称并加盖公章）：

谈判供应商代表签字：

日   期:    年   月   日

备注：谈判响应供应商在提供谈判响应文件时需将此申请书连同谈判响应保证金凭证一起密封在小信封袋内。申请书中“（□中标或成交；□未中标或未成交；□已报名但未响应或未报价）”可先不打“√”，其余内容应填写完整并加盖谈判响应供应商公章。