厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2021-016

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年8月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目

## 项目地点：厦门市海沧新阳工业区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效后30天内完成设备的供货，设备到货后分一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）两批次进行更换，采购方根据实际生产情况安排一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）亚氯酸钠管道更换时间，每批次施工工期从开工日起至亚氯酸钠泵具备启动运行条件止7天内完成。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3个聚乙烯管道销售的业绩，并提供合同复印件。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年8月  日  :  （北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2021年8月  日  :  （北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币6万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：吴学渊，电话：18250608865；

## 交标书联系人：林鹭莺，电话：13959259483

## 监督电话

## 0592-6807519 、6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年8月  日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-016 - 质量要求：合格 ## 7、工期要求：合同签订生效后30天内完成设备的供货，设备到货后分一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）两批次进行更换，采购方根据实际生产情况安排一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）亚氯酸钠管道更换时间，每批次施工工期从开工日起至亚氯酸钠泵具备启动运行条件止7天内完成。 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3个聚乙烯管道销售的业绩，并提供合同复印件。3 |
| 4踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年8月 日 时 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2021年8月 日 时 分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判价格和报价文件价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即通过资格和符合性审查，满足采购需求、质量和服务等且报价最低的前三位报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据谈判报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定谈判报价最低者为成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 提供自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3个聚乙烯管道销售的业绩，并提供合同复印件。

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目。它包括对亚氯酸钠管道的功能设计、结构性能、安装调试等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方保证提供符合本技术规范和有关最新工业标准的成熟优质产品。

- 本技术规范所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

- 若本技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

- 本技术规范书经采购方和报价方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价方不遵守本技术规范书，采购方有权拒受货、拒付款。

- 供货范围的总体性能保证由成交供应商负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

- 在设备安装过程中及全部设备性能试验合格运行三年以内，如发生制造、质量问题，应由报价方免费修理或更换；若因保管、使用不当使设备损伤，由报价方协助解决有关问题，做好技术服务工作。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 报价方的报价文件应按本技术条件书的序号逐条响应。

- 本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

- 项目概况

本项目为新阳热电事业部1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换。采购方根据实际生产情况安排一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）亚氯酸钠管道更换时间。工作范围主要包括：1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道及其连接管件等配件供货，拆除采购方1#、2#、3#脱硫岛旧管道及连接管件并运至采购方指定厂区位置，新管道及连接件安装，直至投入运验收合格后交付采购方使用。

- 技术规格要求

- 由于采购方本次采购属于在用设备更换，报价方需考虑现场实际安装尺寸，需保证亚氯酸钠管道的安装与现场基础及连接管吻合。

- 成交供应商根据采购方提供的数据，结合有关PE管道设计制作规范和其他有关的设计规范，成交供应商需在设备正式生产前与采购方确认好管口方位。在设备正式生产前，采购方有权提出修改管口方位和尺寸，成交供应商必须遵从且不得增加任何费用。

- 管道使用新的PE材料加工，不使用再次生产的材料和回收材料。

- 所有管道必须采取固定措施，对接口法兰与采购方预留对接法兰大小尺寸吻合。

- 管道更换完成后须按要求进行试验，试漏检查合格。

- 连接管道法兰垫片须使用耐强碱、抗氧化材料；连接管道采用PE材质，厚度不小于3mm；所有连接螺栓、螺母采用304不锈钢材质。

- 所有PE管道需包覆不小于3mm的铝箔保温防晒套，防止阳光直射。架空管线槽钢内应采取避免PE管与槽钢直接接触的措施。

- 亚氯酸钠PE管道供货范围及技术要求须符合下表（包括但不限于此，直至安装完成，具体投运条件所需的各种材料）。各接口位置须符合现场各连接管要求。

亚氯酸钠管道材料及尺寸

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直管 | PE材质 Φ32 | 240米 | 一期 |
| 2 | 弯头 | PE材质 Φ32 | 50个 |  |
| 3 | 三通 | PE材质 Φ32 | 25个 |  |
| 4 | 32化4分 | PE材质 | 10个 |  |
| 5 | 球阀 | PE材质 DN32 | 18 |  |
| 6 | 球阀 | PE材质 DN15 | 12 |  |
| 7 | 槽钢支架 | 白色油漆 | 18米 |  |
| 8 | 直管 | - PE材质 Φ32 | 80米 | 二期 |
| 9 | 弯头 | PE材质 Φ32 | 20个 |  |
| 10 | 单向阀 | PE材质 DN32 | 14个 |  |
| 11 | 法兰 | PE材质 DN32 | 112个 |  |
| 12 | 垫片 | 四氟 | 50 |  |
| 13 | U型卡 | DN32 | 50 |  |

注：如报价方对表中的数据等内容有疑问，由报价方自行实地勘察（包括查阅资料）

，费用自理。

- 检验和验收

- 本项目为整体采购，谈判响应供应商负责全部产品的制造、运输、安装、调试、售后服务等。

- 在产品生产过程中，从原材料进厂到最终产品的各个阶段均应按国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

- 设备制造过程中以及完工后，应按相关标准及图纸对设备进行各项具体检查和试验。

- 成交供应商应保证所提供的产品完全符合采购方现场安装条件，并提供材料相关证明文件，加盖公章。

- 设备到厂验收，双方依据本技术规范对任何与本产品生产和检验有关的资料进行检查，发现质量问题，成交供应商应进行更换直至产品达到规定的质量要求。

- 设备的验收以最终通过现场运行考核为准。

- 工作范围

- 新亚氯酸钠PE管道、PE法兰、PE阀门、304不锈钢螺栓螺母等配件供货。

- 旧管道拆除，并运至采购方厂区指定的位置。

- 新管道安装（成交供应商需考虑连接管道强度，并采取相关加固措施）。

- 新管道和采购方脱硝输送系统等相关管道连接安装等，直至投入运行，验收合格交付采购方使用。

- 提交资料

成交供应商至少应提供下列文件给采购方

- 设计图纸；

- 材质证明书；

- 成交供应商认为必须提供的文件。

- 质量要求及售后服务

- 成交供应商必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 报价方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起质保3年。在质保期内，如发生由于质量、材料、设计不合理等原因造成的损坏，由成交供应商负责修复，并承担由此发生的费用。成交供应商必须在24小时内到达现场，若确属质量问题时，成交供应商应及时采取补救措施使设备最终满足要求，并相应延长其保质期，无法补救的成交供应商负责免费更换，由此承担的损失应该有成交供应商负责。

- 报价及付款方式

- 报价方式

报价方须以人民币报价，报价应含运卸费、设备费、材料费、旧设备拆除费、安装费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，采购方在收到成交供应商提交合同总价30%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总价30%作为预付款。

- 成交供应商完成设备的供货，经验收合格，采购方在收到成交供应商提交至合同总价60%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总价的30%作为到货款。

- 设备安装完毕，经采购方验收合格，采购方在收到成交供应商提交至合同全额增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总价的97%作为验收款。

- 预留合同总价3%作为质保金，质保期三年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据招投标文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 成交供应商人员在采购方现场进行作业时须服从采购方的管理。成交供应商人员须正确佩戴安全防护用具（成交供应商自备），并办理好相关手续方可作业。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 成交供应商必须凭成交通知书与采购方签订合同。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 报价有效期必须不少于30天。

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目。

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区。

- 项目内容：本项目为新阳热电事业部1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换。采购方根据实际生产情况安排一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）亚氯酸钠管道更换时间。工作范围主要包括：1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道及其连接管件等配件供货，拆除采购方1#、2#、3#脱硫岛旧管道及连接管件并运至采购方指定厂区位置，新管道及连接件安装，直至投入运验收合格后交付采购方使用。

- 承包方式：包工包料。

- 项目要求：合同签订生效后30天内完成设备的供货，设备到货后分一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）两批次进行更换，采购方根据实际生产情况安排一期锅炉（1#、2#脱硫岛）和二期锅炉（3#脱硫岛）亚氯酸钠管道更换时间，每批次施工工期从开工日起至亚氯酸钠泵具备启动运行条件止7天内完成。

- 合同价款及付款方式

- 1、合同价款（含13%税）：人民币     元 。

- 2、付款方式

- （1）合同正式签订生效，采购方在收到成交供应商提交合同总价30%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总价30%作为预付款。

- （2）成交供应商完成设备的供货，经验收合格，采购方在收到成交供应商提交至合同总价60%增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商合同总价的30%作为到货款。

- （3）设备安装完毕，经采购方验收合格，采购方在收到成交供应商提交至合同全额增值税专用发票，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总价的97%作为验收款。

- （4）预留合同总价3%作为质保金，质保期三年，质保期满后无质量问题，采购方支付成交供应商质保金，质保期间的质保金不计利息。

- 3、 质保条款：在质保期内发生问题，乙方必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由乙方自行负责。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：           职务

- 项目质量要求

乙方负责甲方新亚氯酸钠PE管道及其连接管件等配件供货，拆除甲方旧亚氯酸钠管道并运至甲方指定厂区位置，新亚氯酸钠PE管安装，和甲方脱硝输送系统等相关管道连接安装等，直至投入运行，验收合格交付招标方使用。乙方还需负责所供货物的包装、运输、装卸及售后服务。

- 乙方需考虑现场实际安装尺寸，需保证PE管道的安装与现场基础及连接管吻合。

- 乙方乙方需在设备正式生产前与甲方确认好管口方位。在设备正式生产前，甲方有权提出修改管口方位和尺寸乙方必须遵从且不得增加任何费用。

- PE管道材料使用新的聚乙烯材料加工，不使用再次生产的材料和回收材料。

- 管道所有与外部对接管必须采取加固措施，对接口法兰与招标方预留对接法兰大小尺寸吻合。

- 亚氯酸钠管道安装完成后须按要求进行试验，试漏检查合格。

- 管道与连接管道法兰垫片须使用耐强碱、抗氧化材料；连接管道采用聚乙烯；所有连接螺栓、螺母采用304不锈钢材质。

- 双方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方责任：甲方必须按合同规定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收及保管，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 乙方在规定的时间内逾期交货的，支付违约金人民币500元/天，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，甲方的一切损失由乙方承担。若因台风、地震、火灾、战争、封锁、暴动、罢工或其它非任何一方可合理控制之事件，致该方不能履行本合同时，应予免责，应立即以书面通知对方，报告该事件影响本合约之程度及预估之持续期间。若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货；造成甲方的损失，乙方应承担赔偿相应损失。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 乙方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，甲方有权退货；如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目

竞争性谈判文件

- 项 目 编 号： HFHN-XY2021-016

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换 项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2报价表的报价，含13％增值税专用发票。按照谈判文件、项目合同、和技术规范等承接上述1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换项目。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内空压机维护保养项目。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 具体项目 | - 数量 | - 单价（元） | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 |  |  |  |
| 2 | 阀门、法兰、弯头及配件 |  |  |  |
| 3 | 旧管道拆除费用 |  |  |  |
| 4 | 新管道安装费用 |  |  |  |
| 5 | 税费（13%增值税） |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人：

（盖章）

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 1#、2#、3#脱硫岛亚氯酸钠管道更换 的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内不少于3份聚乙烯管道销售的业绩，并提供合同复印件。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件11  报价方认为需要提供的其他资料。