厦门海发环保能源股份有限公司-竞争性谈判-正新实业线管道焊缝排查修复项目采购公告

| 文件标题 | 厦门海发环保能源股份有限公司-竞争性谈判-HFHN-XY2023-015C1 正新实业线管道焊缝排查修复项目采购公告 |
| --- | --- |
| 采购项目编号/包号 | HFHN-XY2023-015C1 |
| 采购人名称、地址和联系方式 | 厦门海发环保能源股份有限公司, 海沧区阳光西路288号，苏文德（联系电话：0592-6807557） |
| 采购代理机构名称、地址和联系方式 | 无 |
| 采购项目名称 | 正新实业线管道焊缝排查修复项目 |
| 采购方式 | 竞争性谈判（公告邀请） |
| 项目主要内容（用途、数量、简要技术要求、招标项目性质） | - 项目内容：约80道DN250x7mm供热管道对接焊缝（6个弯头对接焊缝12道，直管道对接焊缝68道；其中正新海燕厂区内预计66道焊缝，含两个6m高桁架上部弯头）、31道DN150x4.5mm供热管道对接焊缝排查修复，含管道保温拆除，管道对接焊缝排查、修复，经100%射线检测合格；跨新顺路长度43m、高度6m桁架管道安装铝板保温外壳，上部排空气阀及其连接小管道更换；正新实业管线（DN250管道1395m，DN150管道500m）做水压试验合格后恢复保温，场地清理。 - 工期要求：合同签订生效，成交供应商应尽快完成人员、工器具等的筹备工作，办理在正新海燕厂区内施工的出入手续，按采购方的入场通知，需在采购方与用汽客户约定的130小时停汽时间内完成（2023年12月29日07:00-2024年1月3日17:00），通过焊缝检测及水压试验合格，恢复保温，使管道具备投运条件。 |
| 采购项目预算金额 | 最高限价41.56万元 |
| 采购项目需落实的政府采购政策 | 无 |
| 来源 | 企业自筹 |
| 供应商资格要求 | - *1.响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 - *2.报价方具备有效的特种设备安装改造维修（或特种设备生产）许可证GB2（压力管道）资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 - *3.报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - *4.自2019年1月1日起有2份以上GB2压力管道安装或维修类业绩，提交至少2份合同复印件，并加盖公章。 - *5.本项目不接受联合体投标。 |
| 获取采购文件时间、地点、方式 | 无 |
| 采购文件售价 | 0元 |
| 投标截止时间、开标时间 | 2023年12月26日10：00前投标截止，2023年12月26日10:00开标 |
| 开标地点： | 厦门海发环保能源股份有限公司, 海沧区阳光西路288号，二楼开标评标室。 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 沈庆超 电话：13559486506 |
| 其他 | 本次谈判采用最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判，按报价由低到高确定候选供应商顺序。本项目首次采购失败，现为二次采购。 海发集团纪检监察室电话0592-6800131 环保能源公司纪检小组电话 0592-6807581 |
| 附件 | 正新实业线管道焊缝排查修复项目--竞争性谈判文件（二次）、工程量清单 |